## составление паспорта
ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)
наименование проекта
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: РЦК
руководитель Абраменко О.Е.
фио, должность заказчика лин-проекта |  |  | должность, ФИО
Абраменко О.Е.
подпись, ФИО |  |  | подпись, ФИО
Общие данные: |  |  | Обоснование:
Заказчик: |  |  | 1.
Процесс: |  |  | 2.
Границы процесса: |  |  | 3.
Руководитель проекта: |  |  | 4.
Команда проекта: |  |  | 5.
Цели и эффекты: |  |  | Сроки:
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания
|  |  | 1. Согласование паспорта лин-проекта | 2022-09-15 | 2022-09-22 | 7
|  |  | 2. Картирование текщего состояния | 2022-09-22 | 2022-10-06 | 14
|  |  | 3. Анализ проблем и потерь | 2022-10-06 | 2022-11-05 | 30
|  |  | 4. Составление карты целевого состояния | 2022-11-05 | 2022-11-15 | 10
|  |  | 5. Разработка плана мероприятий | 2022-11-16 | 2022-12-16 | 30
Эффекты: |  |  | 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком | 2022-12-17 | 2022-12-22 | 5
|  |  | 7. Внедрение улучшений | 2022-12-23 | 2023-01-22 | 30
|  |  | 8. Мониторинг результатов | 2023-01-23 | 2023-02-22 | 30
|  |  | 9. Закрытие лин-проекта | 2023-02-23 |  | 1
|  |  | 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов | 2023-02-24 | 2023-04-25 | 60
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+H22
Дата окончания = [Дата начала]+14
Дата начала = [Дата окончания, row above]
Дата начала = [Дата окончания, row above]+1
Печать
Note on B7: Заполнить название проекта
Note on F22: Специалист: Введите дату начала проекта в формате ДД.ММ.ГГГГ